# HBay 新西兰企业用水 · 3 个月品牌与市场发声方案 v0.1（草稿）

状态：草稿，给 PM 内部看，未发给 HBay。第 1 个月开始日期待定（跟服务协议的起始日一致）。

不编数字：价格、成本、产能、目标值、搜索量全部标"待取数"。来源只能是 HBay、DataForSEO、谷歌后台、平台后台。

读过的经验手册：社媒通用、广告（Meta）通用、口碑通用；SEO、AI 可见度（GEO）上一轮已读。

配套文件：[16 升推广规划 v0.1](2026-10-15-hbay-16l-nz-promotion-plan-v0.1.md) · [奥克兰办公室送水竞品初查](2026-10-15-auckland-office-water-delivery-competitors-v0.1.md)

## 1. 一句话目标

三个月内，让新西兰的办公室和企业采购的人，在想"办公室订水"时听过 HBay、信得过 HBay、知道怎么联系 HBay。

不是涨粉，不是在线卖货（官网只做信息展示，不具备销售功能）。成功的样子是：有人主动来询价、愿意试用。

## 2. 要卖的两样东西

| 产品 | 企业场景 | 我们现在知道的 |
| --- | --- | --- |
| 16 升桶装水 | 办公室、诊所、健身房、工地、门店，定期配送 | 官网没有出现 16 升；是否回收桶、配不配饮水机、价格、起订量都没确认 |
| 瓶装水（小瓶） | 会议室、前台、活动、员工福利、接待 | 官网产品页有 Bottled / Packaged / Disposable；规格、箱规、价格没确认 |

## 3. 品牌怎么讲（定位草案）

企业采购的人不是在买"水的故事"，是在买稳定、省事、靠谱。竞品（Big Blue、Just Water 等）已经把"免配送费、不设最低量、不绑长期合同、饮水机一起租"做成标配。所以品牌表达要同时做两层：

1. 底层信任：来源。 新西兰天然自流泉水、Hastings 工厂。这是 HBay 能讲、竞品不一定能讲的东西。但官网上的"火山岩过滤、地下约 1000 英尺、约 20 种微量元素"都只是官网宣称，我们没核实。

2. 上层承诺：服务。 订水不麻烦、送得准、有人负责。这一层现在没有任何事实可写，等 HBay 回答配送能力后才能落笔。

暂定的品牌主线（待 HBay 确认后才能用）：「新西兰泉水，直送你的办公室」。只有第 1 层有事实支撑，第 2 层空着。

三条红线：

- 微量元素里有锑、铍、钡这类名字，没有检测报告不引用，也不拿它当卖点。

- 不写"比竞品更好、更便宜"，除非 HBay 给出可核实的对比。

- 所有对外图片和视频只用 HBay 的真实素材；没有素材时先去拍或要，不用图库冒充工厂和水源地。

## 4. 对谁说话（先从最近的人开始）

| 优先级 | 人群 | 为什么 | 触达方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型办公室的行政、办公室经理、老板 | 一个人决定，买得快，每月重复买 | 谷歌搜索、Facebook、直接联系 |
| 2 | 诊所、牙科、健身房、美容院 | 对饮水有"健康"联想，客人看得见 | 本地联系、同行转介绍 |
| 3 | 物业和楼宇管理方 | 一次谈下来是多个租户 | 直接联系，最慢但量大 |
| 4 | 活动和会务公司（小瓶装） | 单次量大，品牌曝光强 | 活动合作 |

主战场：HBay 回答"能送到哪里"之前，不定。工厂在 Hawke's Bay，营销中心在 Auckland，竞品都在奥克兰。先问配送，再选城市。

## 5. 市场发声：渠道和做法

### 5.1 官网（nzmiracle.com，只做信息展示）

- 加一页企业用水：两样产品、送货范围、怎么订、常见问题。

- 加联系方式：电话、邮箱，能做的话加 WhatsApp 按钮。官网现在没有询价表单，是否在我们的范围内要和 HBay 谈（见第 9 节）。

- 修正官网上指向平台首页的 Facebook / Instagram 占位图标，换成真实账号。

### 5.2 Facebook 与 Instagram（合同里的服务）

- 两个账号先确认是否存在；没有就用 HBay 名义新建。

- 发布格式： 一律用 Reel（社媒手册规定）。链接放在发布后自动加的第一条评论里，不放正文；链接带追踪参数，否则分不出哪条内容带来了询价。

- 内容分四类，轮着发：

1. 水从哪来（水源、工厂、一桶水怎么灌装）

2. 送水日常（司机、办公室收到水的样子）

3. 办公室用水小知识（员工喝水、会议室用水、取代塑料瓶、桶回收）

4. 客户故事（拿到第一批客户的同意后才能做）

- 视频： 我们管的账号，视频一律走视频工厂流程，不另写脚本直接生成发布。外部拍摄和外部设计由 HBay 直接付钱，我们不抽成。

- Facebook 广告： 建议每月 NZD 1,000（合同里是"建议、不强制"），HBay 直接付给 Facebook，我们收实际花费的 15% 加 GST。目标要从"涨粉"改成"询价/留联系方式"；同一个人每月最多少数几次广告触达，素材疲劳时要换（广告手册的频次规则）。视频播放类广告只用来养"看过的人"受众池，不指望它直接带来询价。

### 5.3 搜索（SEO）

- 一批"企业用水"相关页面：办公室送水、桶装水配送、办公室饮水机、按城市分的页面。

- 关键词的搜索量和难度必须来自 DataForSEO，不能估。系统里已登记的方向（water delivery auckland、office water cooler、water cooler auckland、bottled water nz 等）只是起点。

- 新页面、改标题、内链，要 PM 点头才上线（信息完整闸门，缺任何一项就跳过）。

- 谷歌商家主页：放配送范围、电话、营业时间；评价能拿到多少先看基线，口碑手册里的发帖功能要单独申请权限（7–10 个工作日），申请批下来前只能生成草稿手动发。

### 5.4 AI 可见度（GEO）

- 先测基线：问 AI "奥克兰哪里订办公室桶装水"，HBay 有没有被提到。基线没测成≠零。

- 先确认官网没屏蔽 AI 爬虫；再做企业用水页和常见问题页，让 AI 能读到。

- 五类指标分开报，不合成总分。

### 5.5 新西兰本地品牌推广（合同的"乙方资源和渠道"）

- 直接联系： 按行业和地区列名单（办公楼、物业、诊所、健身房、餐饮），给试用优惠（例如首桶免费，具体条件等 HBay 定）。这是最快见效的一块。

- 同行转介绍： 第一批试用客户满意后，请他们介绍同楼层、同行的邻居。

- 本地商会和行业协会： 参加活动、做会员、争取名单曝光。

### 5.6 公关与外链

- 题材：Hawke's Bay 本地食品产业、新西兰天然水源、办公室减塑。

- 对象：本地商业媒体、地区报、食品与饮料行业刊物、企业采购类目录。

- 每一条稿子的事实都要 HBay 能证实；检测报告到手前不写水质功效。

- 外链优先从上面这些渠道自然拿到，不买链接。

### 5.7 活动

- 参加或赞助本地商业活动、展会、行业晚宴，现场放小瓶装水做试用。

- 费用谁出、参加哪几场，由 HBay 决定（不在我们服务费里）。

## 6. 三个月怎么排

| 阶段 | 做什么 | 完成时能看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 个月 · 打地基 | 问清 HBay 的 7 个问题（见 16 升规划稿）；核实官网内容；开通或确认 FB/IG；谷歌商家主页；测 SEO 与 AI 可见度基线；定主战场、目标客户名单；定询价路径；定品牌主线（第 3 节）；拍或要真实素材 | 一页企业用水信息、两个账号可用、基线数字、第一批目标客户名单（数量待 HBay 产能确认） |
| 第 2 个月 · 开跑 | 官网企业页上线（待 PM 点头）；FB/IG 开始按四类内容发；Facebook 广告开投（目标：询价）；第一批直接联系和试用；第一批媒体和外链联络 | 开始有互动、询价、试用；每个渠道的第一份数据 |
| 第 3 个月 · 看数据再调 | 按询价数和试用订单，加码有效渠道、砍掉无效渠道；整理第一批客户故事；复盘基线对比；决定续约、扩城市、是否启动海外渠道洽谈 | 一份"哪个渠道值、哪个不值"的复盘 |

## 7. 怎么算成功

只报自己设定的目标那个指标，不从一堆数字里挑最大的。

| 看什么 | 数据从哪来 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 有效询价数（电话、邮件、私信、表单分开记） | HBay 反馈、平台后台、追踪链接 | 基线出来后再定 |
| 试用订单数 | HBay 反馈 | 基线出来后再定 |
| 每条询价成本（广告） | Facebook 后台 | 基线出来后再定 |
| 谷歌搜索曝光和点击 | 谷歌搜索后台 | 基线出来后再定 |
| AI 可见度（是否被提到） | 我们的测量 | 基线出来后再定 |
| 本地媒体报道 / 外链数 | 我们的记录 | 基线出来后再定 |

两个提醒： 视频播放量、完播率需要平台的"洞察"权限，目前不一定拿得到，没确认前不承诺这类指标；"开聊数"和"留资数"永远分开报，不相加。

## 8. 钱

| 项 | 谁出 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 月度服务费 | HBay → Magic Engine | NZD 2,500 + GST |
| Facebook 广告费 | HBay → Facebook | 建议每月 NZD 1,000，不强制 |
| 广告服务费 | HBay → Magic Engine | 实际广告费的 15% + GST |
| 外部拍摄、设计、网红、赞助活动 | HBay 直接付 | 我们不抽成 |

这份方案不新增任何收费项。

## 9. 需要 PM 决定的两件事

1. 官网没有询价入口。 没有它，所有流量都白流。要不要把"加询价表单或 WhatsApp 按钮"算进我们的范围，还是让 HBay 自己找人做？

2. Facebook 广告目标 从"涨粉"改成"询价"，要不要同步改服务协议 6.6 的措辞（目前写的是"增强账户曝光和粉丝基础"）？

## 10. 现在还卡着的事（不解决就不能开跑）

- HBay 是否能送到奥克兰？怎么送？

- 16 升桶是什么产品？价格、起订量、产能、成本。

- 小瓶装有哪些规格，适合企业的是哪几种？

- 检测报告有没有。

- FB / IG 账号是否已经有。

- 客户同意我们引用的案例、照片、视频有哪些。

## 11. 不在这份方案里

- 在线下单和支付；价格策略和提成（等 HBay 成本测算）。

- 海外渠道（新加坡、台湾、香港）：走销售意向书，另算。

- 外部拍摄、红人、付费投放（Facebook 以外）。

- LinkedIn：采购决策人在上面，但合同服务范围没列，要用的话要先和 HBay 加进去。