OZTOP BUILDING SUPPLIES

Magic Engine 增长处方文档

Version 1.0  ·  2026-05-12  ·  Brisbane South / Logan

机密文件 · 仅限 Magic Lab FDE 内部使用

# 执行摘要

Oztop Building Supplies（Slacks Creek QLD）拥有实体店位置优势和多品牌产品线，但目前在 B2C 数字渠道的竞争排名接近于零。三轮 SEMrush 竞品分析确认：双域名技术问题（oztop.com.au vs oztopbuildingsupplies.com.au）正在分裂域名权重；核心关键词（hybrid flooring brisbane、600x600 tiles、blackbutt flooring 集群）完全缺席所有搜索排名。

与此同时，AI 引擎曝光、社媒、口碑、付费广告四个维度均呈严重空白。竞争对手 IKA Housing（Underwood，3km 外）、Total Flooring（Slacks Creek，3km 外）和 GoTo Flooring（Capalaba，8km 外）已在上述所有维度建立明显优势。

首攻方向：① 修复技术 SEO（301 重定向）+ ② 建设 5 个 Tier A 落地页 + ③ 启动 GBP 口碑计划。最快 30 天内可看到自然排名出现，3 个月内可实现询盘 20-40 条/月。

| ✅ 最大优势 - 实体店地理位置优势（Slacks Creek） - 多品牌产品线（Caroma、Bremworth 等） - Caroma 品牌页已有自然排名桥头堡 | 🔴 最大缺口 - 无本地化关键词落地页 - AI 引擎完全不知道 Oztop 的存在 - 双域名分裂域名权重 | ⚠️ 最大威胁 - IKA Housing（3km）laminate brisbane 排名第 5 - GoTo Flooring tiles 品类新竞争对手 - The Flooring Guys 全国内容布局完整 |
| --- | --- | --- |

# 一、诊断快照（六战场评分）

以下评分基于：SEMrush 竞品关键词差距分析（三轮×10个CSV文件）、ME AI Tracker 追踪数据、Google Places 口碑数据，以及社媒公开数据综合判断。

| 战场 | 评分 | 核心发现 | 紧急度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索可见度（SEO） | 2 / 10 | 竞争词排名均为 0；双域名分裂权重；Caroma/DIYTiles 品牌页已有桥头堡排名 | 🔴 最高 |
| AI 引擎曝光（GEO） | 1 / 10 | ChatGPT/Perplexity/Gemini 均未提及 Oztop；Brisbane 竞品已占 AI 推荐位 | 🔴 最高 |
| 付费广告 | 3 / 10 | FB/Google Ads 存在但结构松散；无 Tiles 广告组；Supply & Install 账户未精细化 | 🟠 高 |
| 社媒内容 | 2 / 10 | IG/FB 内容稀少；无 Before/After 系列；月触达估计 < 2,000 | 🔴 最高 |
| 口碑 / 舆论 | 2 / 10 | Google Reviews 增长极慢，无主动回收机制；ProductReview.com.au 无 listing | 🟠 高 |
| 竞品全貌 | — | IKA Housing（3km）最强；Total Flooring（3km）内容领先；GoTo Flooring（8km）新威胁 | 🔴 警戒 |

数据来源：SEMrush 10个竞品 CSV（三轮分析）· ME AI Tracker · Google Places API · 社媒公开数据 · 分析师现场调研

# 二、客户会谈输入（FDE 专属）

⚠️  本节内容来自 FDE 与客户的结构化沟通，不可由 AI 自动填写。请在首次客户会谈后填写完整。

预算（月度）：  [FDE 填写]

内部团队能力：  [FDE 填写]

老板核心期望 KPI：  [FDE 填写]

时间窗口期望：  [FDE 填写]

当前最痛点（老板原话）：  [FDE 填写]

历史 FB/Google Ads 花费：  [FDE 填写]

当前 Google Reviews 数量：  [FDE 填写]

最高利润产品品类：  [FDE 填写]

网站 CMS 及访问权限：  [FDE 填写]

## 会谈建议问题清单

- 每月数字营销预算是多少？FB 广告 + Google Ads 各花多少？

- 哪个产品品类利润最高？hybrid flooring 还是 tiles？

- 目前通过哪些渠道获得询盘？电话/表单/上门？

- 有没有员工可以每天拍施工照片？

- 做过 SEO 或请过代理商吗？效果如何？

- Google Reviews 目前大概有多少条？是否有主动请客户写评价？

- 3 个月后，你期望看到什么具体变化来判断投资值不值得？

# 三、处方行动计划

## Phase 1（第 1-30 天）— 建立地基

目标：修复技术 SEO 基础；上线 5 个 Tier A 落地页；hybrid flooring brisbane 在 30 天内出现自然排名（目标进入前 50）

| # | 行动 | ME 工具 | 负责方 | 预计产出 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301 重定向：oztop.com.au → oztopbuildingsupplies.com.au | — | 开发/FDE | 域名权重合并 | D+5 |
| 2 | GBP 优化：服务区域、营业时间、品类、照片 20 张 | Keyword Intelligence | FDE | GBP 完整度 ≥ 95% | D+7 |
| 3 | 落地页① /hybrid-flooring-brisbane/ (1,500词+产品集合) | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 排名出现 | D+14 |
| 4 | 落地页② /herringbone-flooring-brisbane/ (KD=-1) | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 30天进前 20 | D+14 |
| 5 | 落地页③ /flooring-logan/ + /flooring-specialists-logan/ | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 本地询盘 | D+21 |
| 6 | 落地页④ /tiles-brisbane/ (含 600x600 + anti slip 分区) | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 排名出现 | D+21 |
| 7 | 落地页⑤ /bathroom-tiles-brisbane/ (Vol 2,400) | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 排名出现 | D+28 |
| 8 | FB 广告：20km 半径，Homeowner 受众，Free Measure CTA | 社媒内容矩阵 | FDE | 20+ 询盘/月 | D+7 |
| 9 | Google Reviews 计划：短信模板，每笔交易后发送 | — | FDE+内部 | +10 条/月 | D+7 |

## Phase 2（第 31-90 天）— 扩大覆盖

目标：攻占 Blackbutt flooring 集群（5,620 月搜量）；Caroma 品牌排名升级；内容集群建立；社媒月触达 10,000

| # | 行动 | ME 工具 | 负责方 | 预计产出 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Blackbutt flooring 综合页（2,000词+产品集合） | SEO 内容引擎 | FDE+写手 | 集群 3-4 词进前 20 | M2 |
| 11 | Caroma bathware 落地页 /bathware-brisbane/ | SEO 内容引擎 | FDE | caroma tap 进第 2 页 | M2 |
| 12 | 博客① Hybrid vs Laminate Guide（Vol 140，KD 6） | SEO 内容引擎 | 写手 | 进前 15 | M2 |
| 13 | 博客② 2026 Brisbane Flooring Cost Guide（Vol 260，KD 8） | SEO 内容引擎 | 写手 | 进前 20 | M2 |
| 14 | 博客③ Can You Lay Hybrid Over Tiles?（KD 14） | SEO 内容引擎 | 写手 | 进前 10 | M2 |
| 15 | Instagram 内容计划：每周 3 条，Before/After + 施工视频 | 视觉工坊 + 社媒矩阵 | FDE+内部 | 月触达 10,000 | M2 |
| 16 | Google Ads：新增 Tiles 广告组 + Blackbutt 精准词 | — | FDE | CPA 降低 20% | M2 |
| 17 | ProductReview.com.au Listing 创建 | — | FDE | 首批 5 条评价 | M2 |

## Phase 3（第 91-180 天）— 复合增长

目标：程序化郊区页面扩展（Gorkha 模板）；Tiles 品类深化；AI 引擎开始收录 Oztop；非品牌流量累计增长 +200-300%

| # | 行动 | ME 工具 | 负责方 | 预计产出 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 程序化郊区页×15（Gorkha 模板；hybrid/vinyl/tiles + suburb） | SEO 内容引擎 | 开发+写手 | 30+ 新词进前 50 | M3 |
| 19 | Budget carpet brisbane 内容博客（复制 Total 策略） | SEO 内容引擎 | 写手 | 400+/月搜量集群 | M3 |
| 20 | 案例研究页×5（真实完工项目，含 suburb+照片） | SEO 内容引擎 | FDE+内部 | 信任建设+长尾词覆盖 | M3 |
| 21 | GEO 指令部署：关键页面 Schema + FAQ + AI 标签 | SEO 内容引擎（GEO） | FDE | AI Tracker 分数提升 | M3 |
| 22 | Tiles 竞品补充分析（Stone3/Tile Mob/Uptiles/Beaumont） | Keyword Intelligence | FDE | 新增 10+ 目标词 | M3 |

# 四、KPI 仪表盘

以下 KPI 每月月初更新，对照处方目标进行复盘。

| KPI 指标 | 基线（2026-05-12） | Phase 1 目标（D+30） | Phase 2 目标（D+90） | Phase 3 目标（D+180） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非品牌自然搜索点击/月 | ~0 | 50-100 | 300-500 | 800-1,500 |
| hybrid flooring brisbane 排名 | 0 | 进入前 50 | 进入前 20 | 进入前 10 |
| 关键词前 20（非品牌） | 0 | 3-5 个 | 12-18 个 | 30-40 个 |
| Google Reviews 数量 | 待确认 | +15 条 | +45 条 | +100 条 |
| Google Local 3-pack | 0 | 出现（Logan 词） | 出现（Brisbane 词） | Top 3 |
| AI 引擎提及率 | 0% | 建设中 | 1-3% | 5-10% |
| FB 广告询盘/月 | 未知 | 15-25 条 | 30-50 条 | 50-80 条 |
| 社媒月触达 | < 2,000 | 5,000 | 15,000 | 35,000 |

注：AI 引擎提及率通过 ME AI Tracker 追踪；其余数据通过 Google Search Console + Analytics 监控。

# 五、预算分配建议（$3,000 AUD/月框架）

以下为推荐框架，以 $3,000 AUD/月为基准。Phase 2+ 建议将广告预算从 $900 提升至 $1,200-$1,500，SEO 内容维持。FDE 根据客户实际预算比例调整。

| 战场 | 建议月预算 | 占比 | ME 工具 | FDE 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEO 内容生产（落地页 + 博客） | $900 | 30% | SEO 内容引擎 | 6h/月 |
| FB + Google 广告投放 | $900 | 30% | 社媒内容矩阵（创意） | 4h/月 |
| 社媒内容（IG/FB 有机） | $300 | 10% | 视觉工坊 + 社媒内容矩阵 | 3h/月 |
| GBP + 口碑管理 | $300 | 10% | Keyword Intelligence（监控） | 2h/月 |
| FDE 咨询 + 策略审核 | $600 | 20% | Strategy Engine（月报） | 8h/月 |
| 合计 | $3,000 | 100% |  | ~23h/月 |

# 六、Phase 1 不做什么（同样重要）

- 不做 TikTok：建材 B2C 受众（Brisbane homeowner 35-55）不在 TikTok 核心用户群，Phase 2 验证后再评估

- 不做全国 SEO：当前聚焦 Brisbane South + Logan；全国词（engineered flooring Vol 5,400，KD 29）竞争过于激烈

- 不做 LinkedIn：B2C 业务，LinkedIn ROI 极低

- 不急于付费评价平台（Houzz/Hipages）：Phase 2 加入，当前先集中 Google Reviews + ProductReview.com.au

- 不急于 Stone3/Uptiles tiles 竞品专项分析：Phase 3 补充，当前 GoTo 数据已有足够 Tier A tiles 机会

- 不做品牌重塑：Oztop 品牌已有搜索量，维持现有品牌识别，只做 301 重定向整合域名权重

# 七、风险与前提假设

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 重定向执行不当，权重未合并 | 中 | 🔴 高 | 全程监控 Search Console；执行前备份 |
| IKA Housing 发现动作，加速内容建设 | 低-中 | 🟠 中 | 抢占 herringbone Brisbane（KD=-1）等无竞争词 |
| 内部无人拍施工照片 | 中 | 🟠 中 | FDE 第一次现场拍摄 20 张；建立拍摄 SOP |
| Google Reviews 增速不达标 | 中 | 🟠 中 | 提供激励（小礼品/折扣）；QR code 简化流程 |
| Apify Tiles 数据质量不足 | 低 | 🟡 低 | 人工 SEMrush 补充 Tile Mob/Stone3 数据 |

## 成功前提

- 客户提供 oztopbuildingsupplies.com.au 网站后台（WordPress/CMS）访问权限

- 客户提供 Google Search Console + Analytics 访问权限

- 每月至少一次 30 分钟线上复盘（FDE + 店主）

- 内部员工愿意配合拍施工/完工照片（至少每周 2-3 张）

- 广告账户（FB Business Manager + Google Ads）授权给 Magic Lab

# 八、下次复盘安排

Phase 1 中期检查（D+14）：  落地页①②上线确认；GBP 优化完成；FB 广告跑量检查

Phase 1 结束复盘（D+30）：  KPI 对比基线；排名是否出现；询盘量初步数据

月度复盘议程：  KPI 数据对齐 → 执行进度 → 下月优先级 → 竞品动态更新

# 附录：Tier A 关键词矩阵（Phase 1 落地页目标）

以下关键词为三轮 SEMrush 分析一致确认的最高优先级词，KD 低、竞争对手已有排名验证市场需求、Oztop 完全缺席。

| 关键词 | 月搜量 | KD | 对应落地页 | 竞品参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hybrid flooring brisbane | 590 | 25 | /hybrid-flooring-brisbane/ | Gorkha #11，IKA #28 |
| herringbone flooring brisbane | 40 | -1 | /herringbone-flooring-brisbane/ | IKA #8 |
| durable waterproof flooring logan | 50 | 0 | /flooring-logan/ | 无竞争对手 |
| flooring specialists in logan | 50 | 4 | /flooring-specialists-logan/ | 无竞争对手 |
| 600x600 tiles | 720 | 8 | /tiles-brisbane/ | GoTo #27 |
| anti slip tiles | 170 | 4 | /tiles-brisbane/ | GoTo #18 |
| bathroom floor tiles | 2,400 | 14 | /bathroom-tiles-brisbane/ | TFG 有 Brisbane 页 |
| bargain vinyl flooring | 260 | 11 | /vinyl-flooring-brisbane/ | Total #80（可超越） |
| engineered herringbone flooring | 90 | 7 | /herringbone-flooring-brisbane/ | IKA #75（可超越） |
| blackbutt flooring（集群×10词） | 5,620+ | 6 | /blackbutt-flooring/（Phase 2） | TFG 几乎垄断 |

— END OF DOCUMENT —

本处方文档由 Magic Engine Strategy Engine 生成框架，FDE 审核确认后生效。

Magic Lab — 让 AI 真正服务于业务增长。